# Informe reunión con Tutor
## 16 junio 2017

## Fase 2 del proyecto
8va semana fase 2
3era semana abril – 3era semana agosto
12 semanas, 60 días, 480 horas

### Lo que se había planeado hacer
Tarea	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido	70
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.	100
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.	80
3 Selección de componentes.	60
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.	60
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.	100
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.	70
7 Diagramas UML software y firmware.	50
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo	20
10 Elaborar PCB de módulos individuales.	0
11 Elaborar PCB de prototipo.	0

### Suspensiones de actividad + ausencias

		Días	Horas
Suspensión de actividades / en el Cendit	Medio día	14	56
	Todo el día	1	8
Por motivos personales	Ausencias	6	48
	Total en horas		112

TEG – Fase 2 – Contabilidad horaria (hasta el 16 de Junio 2017)
Item	Descripción	Horas	Semanas
A	Horas a cumplir, en teoría	480	12
B	Horas hasta hoy, en teoría	320	8
C	Horas faltantes	112	2,8
D	Horas cumplidas (B - C)	208	5,2
E	Horas por cumplir (A - D)	272	6,8

Tareas realizadas, desde la última reunión

- Lectura y documentación bus GPIB.
- Investigación y pruebas con librerías NI-VISA
- Investigación y pruebas con librerías GPIB
- Investigación y pruebas con librerías VXI-11
- Investigación desarrollo aplicaciones con JavaFX
- Investigación y desarrollo JNA, Java Native Access
- Investigación librería iText (generación de documentos pdf en Java)
- Lectura de documentos sobre gestión de software
- Exposición relativa a figura de ruido y su medición para K. Moncada y J. Rodríguez
- Captura de requisitos de aplicación, sugerencias de K. Moncada y J. Rodríguez.
- Inicia documento Especificación de Requerimientos de Software
- Para la aplicación de software, CenditLab
- Modelado UML (inicialmente a nivel de paquetes)
- Modelado gŕafico de UI
- Comienza el desarrollo de la aplicación CenditLab
- Acceso JNA a librerías GPIB instaladas en SO
- Selección de componentes para fuente de alimentación
- Solicitud de componentes
- ICs SMPS Power Management (fuente de alimentación)
- Resistores, capacitores
Conectores mini PCI, SATA, mSATA para PCB
Desarrollo de un script bash, para carga automática del firmware en el adaptador UD
Resultado de la reunión
Software para la Gestión de Medición de Figura de Ruido (GMFR)

Observación Pedro Ruiz
Secuencia de trabajo
Opción de acceso inicial, Instalación de software + claves criptográficas
Reconocer inicial del hardware, rutina inicial macro general
Luego se realizan configuraciones básicas, puertos y mediciones a realizar (pantlla configuración de hardware: scan de hardware, el software trabaja con clase de instrumentos).
Revisión que se disponga el soporte de hardware necesario. Clases de instrumentos.
Fases: Fase 1 diagnostico instrumentos, Fase configuración medición, Fase 3 medición,
Configuración de medición es distinta de configuración de dispositivos.

Fase 3, inicia con configuración (tiempo de muestreo), luego revisión y luego arranca la medición.
Medición cíclicas o temporales (comando run).
Configuración de medición estructurar la salida, documentos.

Primer escenario desarrollo, se realiza la parte Ad-Hoc (la que no requiere prog de parte del usuario)
Ciclo de uso de la aplicación: El usuario sera llevado por el proceso de la secuencia de medición, búsqueda inst, configuración, calibración (con configuración), medición (con configuración).

Plus: programabilidad para el usuario (mediciones customizadas).

Aclarar términos: Sesión de medición,

Fase de medición: 1) Configuración, 2) Medición (ejecución) 3) Presentación de resultados
1) calibración 2) Figura de ruido. Sub fases: configuración + resultados. 3) Ejecución
Calibración: ancho de banda.
Generación de resultados: variantes reportes o archivos

Documentar: Documentación Instrucción de Trabajo y Practica Operativa: proceso de configura el adaptador GPIB/USB. Más proceso de verificación de funcionamiento. Son formatos que posea Ceimar

Tarea de medición modo real y simulación

Configuración rangos en medición y rangos en documento salida.