# Prof. Ebert Brea.
Caracas, octubre de 2017.

Jefe del Departamento de Electrónica, Computación y Control. Escuela de Ingeniería Eléctrica.
Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la oportunidad de hacerle llegar un cordial saludo y a la vez solicitarle la extensión del lapso de ejecución de mi Trabajo Especial de Grado (TEG) y el replanteamiento del alcance y de los objetivos del TEG.
Soy José Aquilino Arias Bustamante, C.I. V-14.666.744 y me encuentro realizando mi TEG dentro de la fundación CENDIT. Aprobado por Consejo de Escuela el 21 de febrero del año en curso, mi TEG comenzó el 6 de marzo dentro de la fundación.
El lapso asignado de 28 semanas, aprobado por Consejo de Escuela para la ejecución del TEG, se agotó sin que haya sido posible culminar el proyecto. Varias han sido las circunstancias surgidas durante el curso del TEG que han impedido aprovechar el tiempo asignado al mismo, entre las cuales menciono las siguientes:
- Las protestas acontecidas en las inmediaciones de la fundación CENDIT (base aérea la Carlota) afectó en gran medida la ejecución del proyecto, durante el periodo que va desde comienzos de abril hasta ﬁnales de julio (16 semanas).
- Retardo en la contratación por parte de la fundación CENDIT. Aunque en la planilla de inscripción se indique como fecha de inicio del TEG el 31 de enero de 2017, el CENDIT tramitó mi ingreso como pasante hasta el 6 de marzo del mismo año.
- La situación económica actual plantea una seria dificultad en la adquisición de los materiales e insumos básicos que se requieren para sustentar un proyecto como este, que obliga a invertir una buena cantidad de tiempo en la búsqueda de alternativas.
- Por último, el proyecto asignado por la fundación CENDIT presenta un buen grado de complejidad, la cual no se pudo identificar durante la redacción del anteproyecto, sino hasta haberme involucrado de lleno en el TEG. Éste implica el diseño e implementación de software, hardware y ﬁrmware en conjunto con las tareas documentación asociada a cada una de estas fases.
A pesar de los contratiempos citados arriba, se han logrado avances en el proyecto, en especial en las tareas de las fases 1 y 2, dedicadas principalmente a la documentación inicial y al diseño de software y de hardware.
La solicitud de la extensión del lapso de TEG se realiza con una revisión de su alcance y de sus objetivos, con miras a simplificar el proyecto. El proceso de revisión de y reformulación de objetivos, así como la reducción del alcance del proyecto, se ha hecho bajo la supervisión de Tutor y del Prof. Guía, quienes dan su aprobación al suscribir esta misiva.

Seguidamente presento los cambios que se realizan en objetivos y alcance del proyecto. El título y el objetivo general permanecen sin cambios que, a modo de recordatorio, se indican a continuación,
Título del proyecto
DISEÑO DE UN EQUIPO ELECTRÓNICO CONTROLADOR DE INTERRUPTORES Y ATENUADORES EMPLEADO EN LA MEDICIÓN DE LA FIGURA DE RUIDO EN DISPOSITIVOS DE RADIO FRECUENCIA
Objetivo general
Diseñar un equipo electrónico que permita emular las características funcionales de un controlador electrónico de interruptores y atenuadores.
Inicialmente, los objetivos específicos propuestos en el anteproyecto de TEG eran los siguientes,

Objetivos específicos, propuestos en el anteproyecto
1. Elaborar un informe técnico a partir de un estudio del funcionamiento de los dispositivos presentes en el sistema de medición de ﬁgura de ruido (SMFR) de la fundación CENDIT.
2. Diseñar un equipo electrónico que permita replicar las características funcionales de una unidad de control para atenuadores e interruptores de la serie 11713 de KeySight.
3. Implementar el diseño como dispositivo físico.
4. Integrar el diseño físico en el banco de medición de ﬁgura de ruido presente en el laboratorio del CENDIT.
5. Generar un manual de usuario para el dispositivo diseñado.
Los nuevos objetivos específicos propuestos para el TEG se enumeran seguidamente,

Objetivos específicos, nueva propuesta
1. Realizar una investigación documental sobre caracterización de dispositivos de radio frecuencia y la medición de ﬁgura de ruido en éstos.
2. Recopilar la documentación y software asociado al SMFR.
3. Codificar una librería de software para intercambio de datos entre PC y el SMFR.
4. Diseñar y codificar el ﬁrmware para dispositivo.
5. Diseñar y construir las tarjetas electrónicas PCB para cada uno de los módulos del equipo: expansor de puertos, fuente de alimentación y tarjeta madre.
6. Desarrollar una aplicación de software para gestión de la medición de ﬁgura de ruido con el SMFR.
7. Generar manuales de usuario para el equipo y para la aplicación.

Cambios en el alcance
El proyecto asignado en la fundación CENDIT presenta un buen grado de complejidad, es bastante exigente en esfuerzo de investigación, diseño, implementación y documentación, así como en recursos

materiales; presenta un nivel muy elevado para un proyecto de TEG. Por esta razón y bajo la supervisión y aprobación tanto del Tutor como del Prof Guía, se reduce el alcance del proyecto como se indica seguidamente,
Cambios en el diseño de hardware
En el diseño original para el dispositivo electrónico, se reducen sus interfaces de comunicaciones, de tres que se habían propuesto inicialmente (GPIB, USB, LAN) a una interfaz (USB). De esta forma, se diseñará un dispositivo con todo el soporte requerido para la interfaz USB (Class Device Communication, full speed).
La interfaz eléctrica del dispositivo, que consiste en las señales de control que el dispositivo genera para comandar la unidad de atenuadores y aisladores, se mantiene, la cual esta constituida por dos grupos de 16 señales cada uno.
El panel frontal consistirá de un teclado matricial, de no más de 16 teclas.
En el diseño y construcción de las tarjetas de circuitos impresos (PCB) se contará con la asesoría y ayuda del personal encargado del departamento de electrónica de la fundación CENDIT, quienes cuentan con la experiencia, el equipo y materiales necesarios para la elaboración de prototipos en PCB.
Cambios en el diseño de software
La aplicación a desarrollar, conocida como Software para Gestión de la Medición de Figura de Ruido (SGMFR) consistirá, a grandes rasgos, de lo siguiente.
1. Instalador para la aplicación
2. Soporte, a nivel de librerías de software, para establecer comunicación de datos con los dispositivos del sistema de medición de ﬁgura de ruido.
3. Interfaz de usuario gráfica.
4. Asistencia al usuario durante el ciclo de medición: conﬁguración, ejecución y generación de re- portes.
5. Generación de reportes con resultados de una medición, en formato de documento portable (pdf).

Cambios en el diseño de ﬁrmware
El ﬁrmware que se desarrollará para el microcontrolador central brindará soporte a las comunicaciones por medio de las interfaz USB. Se encargará de gestionar la interacción del usuario con el panel frontal.
Para la ejecución de los nuevos objetivos, se propone el siguiente cronograma de actividades,

Nuevo cronograma de trabajo

Item	Semanas / Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Expansor de puertos Viking
3	Firmware del dispositivo
4	Tarjeta madre
5	Tarjeta de alimentación DC
6	Aplicación SGMFR
7	Libro TEG

Cuadro 1: Cronograma de actividades para la extensión del lapso de TEG
Como anexo, en las siguientes tablas se indican las actividades realizadas hasta la fecha. En éstas se indica la fase a la cual pertenece, la actividad y el porcentaje de culminación para cada actividad.

Fase	Actividad	% culminación

Fase 1
semanas 1 a 5
Documentación sobre caracterización y medición de ﬁgura de ruido en dispositivos de radio frecuencia.
Documentación sobre equipos que integran el sistema de medición de ﬁgura de ruido (SMFR).
100 %

100 %
Elaboración de informe técnico descriptivo del SMFR.	80 % Investigación y recopilación del software asociado al SMFR.	100 %

Cuadro 2: Actividades ejecutadas durante la fase 1

Fase	Actividad	% culminación

Fase 2
semanas 6 a 17
Investigación y selección de componentes electrónicos y mecánicos.
Elaboración de concepto de diseño de hardware para el prototipo.
100 %

100 %
Elaboración de esquemáticos.	75 %
Routeo de tarjetas de circuito impreso.	25 %
Elaboración de una tarjeta prototipo, con ﬁnes de pruebas de ﬁrmware.
100 %

Cuadro 3: Actividades ejecutadas durante la fase 2 (relativas al hardware)

Fase	Actividad	% culminación

Fase 2
semanas 6 a 17
Investigación de librería de software para comunicaciones con el SMFR
Diseño y codificación de librería de comunicaciones alternativa
100 %

80 %
Diseño de aplicación para gestión del SMFR	50 %
Codificación de ésta aplicación	50 %

Cuadro 4: Actividades ejecutadas durante la fase 2 (relativas al software)

Sin más a que hacer referencia y agradecido por su atención, se despide de Ud.,

Atentamente,

# Jose Arias
correo@josearias.com.ve

# MSc. Pedro Ruiz
Tutor
# MSc. Alejandro G. González E.
Prof. Guía