Objetivo general
Permanece igual

Objetivos específicos
1 Realizar investigación documental sobre medición de figura de ruido en caracterización de dispositivos de RF
2 Recopilar la documentación y software asociado al SMFR
3 Desarrollar de librería de software para intercambio de datos de un PC con el SMFR.
4 Desarrollar el firmware para el dispositivo, dirigido a microcontrolador arquitectura PIC18.
5 Desarrollo de las tarjetas electrónica PCB para los módulos: expansor de puertos Viking, fuente de alimentación y tarjeta madre.
6 Desarrollar manual de usuario del SMFR (hardware y software)
7 Desarrollar aplicación de software para gestión de medición de figura de ruido con el SMFR.
Como elaborar la carta de solicitud
Carta comienza con exposición de motivos
Protestas (desde final de marzo hasta fin de julio, 16 semanas)
Tardanza inicial en la contratación (comienzo el 6 de marzo)
Se identifica la necesidad de más tiempo: el proyecto resultó mmás complejo+
Detallar actividades realizadas con relación con el cronograma inicial
Se presentan los nuevos objetivos
Lapso de prorroga hasta fines de febrero