# Informe reunión con Tutor
## 16 junio 2017

## Fase 2 del proyecto
10ma semana fase 2
3era semana abril (24 / 4) – 3era semana julio (21 / 6)

### Lo que se había planeado hacer
Tarea	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido	70
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.	100
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.	80
3 Selección de componentes.	60
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.	60
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.	100
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.	70
7 Diagramas UML software y firmware.	50
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo	20
10 Elaborar PCB de módulos individuales.	0
11 Elaborar PCB de prototipo.	0

Tareas que faltan
Hasta hoy 4 / 7 / 2017
1	Definir señales y protocolo bus de datos backplane Cendit 11713.
2	Lectura de especificación USBTMC.
3	Lectura funciones librería VISA31 (libVisa).
4	Lectura bus GPIB.
5	Lectura / investigación librería iText de java.
17	Lectura hoja datos de controladores ethernet.
18	Lectura hoja datos microcontrolador ARM.
6	Investigación desarrollo en microcontrolador ARM.
7	Desarrollo firmware para transferencia datos en el bus GPIB.
8	Desarrollo firmware recepción y procesamiento de paquetes bus USB y RS232.
9	Desarrollo firmware protocolo USBTMC.
10	Desarrollo firmware para PIC18: librería TFT LCD.
11	Definición de interfaz física Cendit11713: teclado + pantalla + tactil + sonido.
12	Selección de componentes para fuente de alimentación.
13	Selección de componentes driver alta corriente GPIO puerto Viking
14	Selección de componentes controlador Ethernet: Silabs / Microchip.
15	Búsqueda local de componentes mecánicos: teclado, pantalla LCD, carcasa.
16	Petición de componentes mecánico: conectores bus de datos, conector Viking, reemplazo conector Viking.
19	Diseño de fuentes de alimentación: interna + externa variable.
20	Descargar hojas técnicas de componentes mecánicos: conectores GPIB, Ethernet y SATA,
21	Preparar footprints de componentes mecánicos.
22	Diseño GUI de aplicación CenditLab.
23	Diseño UML de paquetes de software: IO, GUI, ejecución, presentación.
24	Desarrollo de librerías IO en Java: envoltorios VISA, GPIB, VXI y USBTMC.
25	Preparar documento de requerimiento de software.
26	Iniciar documento de diseño de software.
27	Volver a revisar informe técnico.
28	Iniciar informe para el tutor.

### Suspensiones de actividad + ausencias
Hasta hoy 4 / 7 /2017

		Días	Horas
Suspensión de actividades / en el Cendit	Medio día	18	72
	Todo el día	2	16
Por motivos personales	Ausencias	7	56
	Total en horas		144

TEG – Fase 2 – Contabilidad horaria (hasta el 16 de Junio 2017)
Item	Descripción	Horas	Semanas
A	Horas a cumplir, en teoría	480	12
B	Horas hasta hoy, en teoría	400	10
C	Horas faltantes	256	6.4
D	Horas cumplidas (B - C)	144	3.6
E	Horas por cumplir (A - D)	336	8.4

Tareas realizadas, desde la última reunión

- Trabajo en librería control TFT lCD Arduino, controlador ILI9341.
- Compilar librería para microcontrolador Pic18F4550.
- Trabajo con el bus GPIB
- Lectura y documentación bus GPIB.
- Desarrollo de clase adaptador para librería linux-gpib en Java.
- Redacción de Instrucción de Trabajo instalación del adaptador USB/GPIB Agilent 82357B .
- Trabajo en el bus VXI-11
- Modificaciones en el código fuente librería VXI-11.
- Desarrollo de clase adaptador para librería VXI-11 en Java.
- Investigación y pruebas con librería iText (generación de documentos pdf en Java).
- Trabajo en documentación
- Instrucción de trabajo.
- Requerimientos de software.
- En aplicación CenditLab
- Revisión del modelo UML del paquete para comunicaciones (IO).
- Revisión de los modelos de interfaz de usuario (UI).
- Solicitud de componentes
Resultados
Instrucción de trabajo para VXI-11 y puente LAN/GPIB.