## Sheet1
Actividades
	Actividad	Fechas	Tareas
Fase 1	Investigación de equipos	I: 6/3/2017	Delinear el proyecto	Lectura de manuales	Estudio del equipo fisico
		F: 7/4/2017	Aclarar requisitos del software	Preparación de banco de pruebas	Preparar prototipo básico en protoboard
			Inventario de material disponible	Preparar computador	Ensayos en el equipo / Disponible en sitio
			Listar material requerido	Instalación de software

Fase 2	Diseño de equipo	I: 10/4/2017	Generar conceptos de diseño	Depuración del diseño	Esquematico definitivo
		F: 30/6/2017	Esquematicos preliminares	Simulaciones	PCB
			Selección de componentes

Fase 3	Implementación de equipo	I: 3/7/2017
		F: 4/8/2017

Fase 4	Producir manual de usuario	I: 7/8/2017
		F: 18/8/2017